## Lookups
姓名 | Status | Percent | 优先级 | 说明 | Step
施冬荣 | 计划 | 0% | 急 | 立即做，必须在指定日期前完成 | 需求
柳长发 | 20% | 20% | 高 | 必须在指定日期前完成 | 功能设计
李庆裕 | 40% | 40% | 中 | 普通 | 开发
杨白军 | 60% | 60% | 低 | 如有无其他优先级的开发，则开始做 | 测试
林起贤 | 80% | 80% | 待 | 待定 | UAT测试
丁志鹏 | 测试 | 80% |  |  | 待安装
庄鸿源 | 完成 | 100% |  |  | 完成
李肇翔 | 进行中
范成志 | 未开始
李志伟 | 延迟
吴雯
吴阳辉
黄增强

## 20160418-20160501
舒华ERP项目双周滚动计划
序号 | 任务名称 | 级别 | 金蝶 | 舒华 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 阶段目标 | 总体目标截止日期 | 实际 | 要求/地点/提交物/备注
[5 empty] | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01
一、计划、方案、会议
1 | 项目周例会 | 中 | 项目组 | 项目组 | [14 empty] | 全员参与 |  |  | 双周计划 | bar: 2016-04-21; 2016-04-28
2 | ERP项目高层协调会议 | 高 | 王金林及项目组 | 舒华高层领导 | [14 empty] | 正常召开 |  |  | 会议纪要 | bar: 2016-04-19
二、业务专题跟进
1 | 研发整理禁用物料的一物多码对照表 | 高 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | 提供对照表，给到业务部门 | 5月1日前 |  | 对照表 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-23; 2016-04-25 to 2016-04-30
2 | 研发对禁用物料的BOM进行批量替换 | 高 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | BOM表中无禁用物料 | 5月1日前 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-23; 2016-04-25 to 2016-04-30
3 | 研发每周新增物料汇总提交采购中心 | 中 |  | 李相南、范海民 | [14 empty] | 定期按时提供 |  |  | 物料新增表 | bar: 2016-04-20; 2016-04-22; 2016-04-27; 2016-04-29
4 | 现有物料属性外购的物料与现有价目表进行对比，过滤出未新增的物料数据 | 急 | 李志伟 | [15 empty] | 提供数据给采购 | bar: 2016-04-18
5 | 采购中心在系统中维护价目表信息 | 高 | 杨白军 | 范海民 | [14 empty] | 禁用物料、新增物料的价目表信息在系统中都有维护 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-23; 2016-04-25 to 2016-04-30
6 | 应修改为双单位管理的物料数据筛选 | 高 | 吴雯 | 李相南、范海民 | [14 empty] | 确认应修改数据信息 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-23
7 | 新一批双单位物料的新增 | 高 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | 在系统中完成第二批物料新增 | 5月1日前 | bar: 2016-04-25 to 2016-04-30
8 | 研发对第二批双单位物料批量替换BOM数据 | 中 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | 完成第二批物料双单位BOM替换 | 5月1日前 | bar: 2016-04-25 to 2016-04-30
9 | 委外采购流程、生产流程讨论 | 高 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 确定器材委外采购和生产流程 | bar: 2016-04-25
三、项目组内部代码开发、测试
1 | BOM层级修改 | 高 | 范成志、吴雯 | 李庆裕、庄鸿源 | [14 empty] | BOM修改为跳程处理 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-20
2 | 测试帐套流程测试，并进行生产全流程测试，确保准确无误 | 高 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 测试顺利 | bar: 2016-04-19 to 2016-04-21
3 | 正式帐套进行BOM跳层修改，并进行单据参数调整 | 高 |  | 李庆裕、庄鸿源 | [14 empty] | BOM修改为跳程处理 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-19
4 | 生产用料清单、生产领用单数据合并开发 | 急 | 吴阳辉 | [15 empty] | 代码完成且测试通过 | bar: 2016-04-20 to 2016-04-23
四、集成测试、UAT
1 | 组织器材生产管理流程测试及讨论 | 高 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 确认器材生产管理流程 | bar: 2016-04-20 to 2016-04-21
五、操作、系统培训、操作手册
1 | 一中心晋江生产模块培训（计划、生产、MRP、仓储） | 中 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 2016-04-19
2 | 岗前培训--计划管理培训 | 中 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 2016-04-27
3 | 岗前培训--生产管理培训 | 中 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 2016-04-28
4 | 岗前培训--原材料采购管理 | 中 | 李志伟 | 杨白军 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 2016-04-27
5 | 岗前培训--成品采购管理 | 中 |  | 杨白军 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 2016-04-28
| 岗前培训--销售管理 | 中 |  | 柳长发 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 2016-04-29
六、系统上线、支持维护
1 | 系统操作问题日常维护 | 中 | 项目组 | 项目组 | [14 empty] | 日常运维支持顺畅 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-23; 2016-04-25 to 2016-04-30
2 | 问题日清会议 | 高 | 项目组 | 项目组 | [14 empty] | 每日会议完成 |  |  | 日清问题跟踪记录表 | bar: 2016-04-18 to 2016-04-23; 2016-04-25 to 2016-04-30
| 物料收发汇总表打开提示错误，实体类型nspectorld中不存在名为Id的属性。 | 中 | 项目组 | 杨白军 | bar: 2016-04-22
表示计划状态
表示延迟状态
表示完成状态
表示取消状态
制表人：战略中心-施冬荣
2016-04-18 to 2016-05-01

## 20160425-20160507
舒华ERP项目双周滚动计划
序号 | 任务名称 | 级别 | 金蝶 | 舒华 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 阶段目标 | 总体目标截止日期 | 实际 | 要求/地点/提交物/备注
[5 empty] | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06
一、计划、方案、会议
1 | 项目周例会 | 中 | 项目组 | 项目组 | [14 empty] | 全员参与 |  |  | 双周计划 | bar: 1900-01-27; 1900-02-03
2 | 关于条码系统物料产品编码标准沟通会 | 中 | 李肇翔 | 施冬荣 | [14 empty] | 正常召开 |  |  | 会议纪要 | bar: 1900-01-25
3
二、业务专题跟进
1 | 研发整理禁用物料的一物多码对照表 | 高 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | 提供对照表，给到业务部门 | 5月1日前 |  | 对照表 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-29
2 | 研发对禁用物料的BOM进行批量替换 | 高 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | BOM表中无禁用物料 | 5月1日前 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-29
3 | 研发每周新增物料汇总提交采购中心 | 中 |  | 李相南、范海民 | [14 empty] | 定期按时提供 |  |  | 物料新增表 | bar: 1900-01-26 to 1900-01-28; 1900-02-02; 1900-02-04
4 | 采购中心在系统中维护价目表信息 | 高 | 杨白军 | 范海民 | [14 empty] | 禁用物料、新增物料的价目表信息在系统中都有维护 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-29; 1900-02-01 to 1900-02-05
5 | 新一批双单位物料的新增 | 高 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | 在系统中完成第二批物料新增 | 5月1日前 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-29
6 | 研发对第二批双单位物料批量替换BOM数据 | 中 | 吴雯 | 李相南 | [14 empty] | 完成第二批物料双单位BOM替换 | 5月1日前 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-29
7 | 项目组关闭所有的用到旧物料编码的未完结订单，并引出EXCEL表格， | 中 | bar: 1900-02-01
8 | 采购进行新增对应新物料编码的订单。 | 中 | bar: 1900-02-02 to 1900-02-05
9 | 未下推采购订单的采购申请单修正成新的物料编码。 | 中 | bar: 1900-02-02 to 1900-02-05
10 | 已生成生产用料清单的物料，需要生管部门反审核生产用料清单，手动对禁用物料进行修改。 | 中 | bar: 1900-02-02 to 1900-02-05
三、项目组内部代码开发、测试
1 | 生产用料清单、生产领用单数据合并开发 | 急 | 吴阳辉 | [15 empty] | 代码完成且测试通过 | bar: 1900-01-24
2 | BOM数据批量导出需求 | 中 | 项目组 | 项目组 | [14 empty] | 代码完成且测试通过 | bar: 1900-02-05
四、集成测试、UAT
五、操作、系统培训、操作手册
1 | 岗前培训--计划管理培训 | 中 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 1900-01-26 to 1900-01-27
2 | 岗前培训--生产管理培训 | 中 | 范成志 | 李庆裕 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 1900-01-27; 1900-01-29
3 | 岗前培训--原材料采购管理 | 中 | 李志伟 | 杨白军 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 1900-01-26
4 | 岗前培训--成品采购管理 | 中 |  | 杨白军 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 1900-01-27
5 | 岗前培训--销售管理 | 中 |  | 柳长发 | [14 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料 | bar: 1900-01-28
[19 empty] | 完成培训 |  |  | 培训资料
六、系统上线、支持维护
1 | 系统操作问题日常维护 | 中 | 项目组 | 项目组 | [14 empty] | 日常运维支持顺畅 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-29; 1900-02-01 to 1900-02-05
2 | 问题日清会议 | 高 | 项目组 | 项目组 | [14 empty] | 每日会议完成 |  |  | 日清问题跟踪记录表 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-29; 1900-02-01 to 1900-02-05
3 | 即时库存，有发现负库存现象。 | 中 | 项目组 | 林起贤 | [17 empty] | 日清问题跟踪记录表 | bar: 1900-01-24
4 | 4月19日项目协调会决议：制定ERP系统操作指导书V1.0版并培训到位。 | 中 | 李肇翔 | [18 empty] | 日清问题跟踪记录表 | bar: 1900-01-24
5 | 一中心生产模块启用普通领料上线辅导支持 | 高 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 日清问题跟踪记录表 | bar: 1900-02-03 to 1900-02-05
6 | 4月25日日清，B2C订单,由于操作订单，复制，删除、增加商品，导致金额与后台不一致影响出库及应收金额的误差 | 中 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 日清问题跟踪记录表 | bar: 1900-01-27
7 | 应收模块与总账对账，对账方案添加部门过滤条件，对账表业务系统无期初数据 | 中 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 金蝶总部补丁修复 | bar: 1900-02-05
8 | BOM 批量替换功能 过滤方案有BUG | 中 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 金蝶总部补丁修复 | bar: 1900-02-05
9 | 固定资产卡片生成编码规则取值有问题 | 中 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 金蝶总部补丁修复 | bar: 1900-02-05
10 | 组织间结算价目表新增时如果编码重复提示信息错误 | 中 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 金蝶总部补丁修复 | bar: 1900-02-05
11 | BOM 树型分配功能 | 中 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 金蝶总部补丁修复 | bar: 1900-02-05
12 | MRP计划运算向导里面的订单，随着时间的推移，订单数量在增加，无法查询是否存在漏跑订单！ | 中 | 项目组 | 项目组 | [17 empty] | 金蝶总部补丁修复 | bar: 1900-02-05
13
表示计划状态
表示延迟状态
表示完成状态
表示取消状态
制表人：战略中心-施冬荣
2016-04-18 to 2016-05-01